Zápis z porady riešiteľského tímu

| Dátum a čas | 16.7.2013, 15:00 – 17:00 |
| --- | --- |
| miesto konania | NONSTOP PC učebňa, Jesenná 5, Košice |
| typ stretnutia | Porada projektového tímu |
| FacilitÁtor | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |
| Zapísal | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |

| Prítomní |
| --- |
| Podľa prezenčnej listiny. |  |

# Program

1. Vykazovanie hodín na portáli projektov UPJŠ

2. Pilotných projekt PP3 - „Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač“ (zodpovedné osoby, riešiteľský kolektív, rozpočet, výstupy, …)

3. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

| 1. Vykazovanie hodín na portáli projektov UPJŠ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| diskusia | RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. prezentoval portál UPJŠ projekty.science.upjs.sk slúžiaci na vykazovanie činností a manažment realizovaných projektov. Riešitelia boli oboznámení s procesom tvorby, schvaľovania a odovzdávania výkazov. Projektový manažér J. Gajdoš informoval o zámere predkladať žiadosti o platbu každý mesiac. Keďže prílohou žiadostí o platbu sú aj výkazy riešiteľov (pracovný a kumulatívny), tak bude potrebné odovzdávať tieto výkazy každý mesiac. Po formálnej stránke bude schvaľovateľom výkazov J. Gajdoš. Po odbornej stránke bude schvaľovať výkazy vedúci PP3 Doc. Kopčo. Vytlačené a podpísané výkazy je treba doručiť najneskôr k 15. dňu v mesiaci finančnému manažérovi projektu Ing. Gregovi (branislav.grega@upjs.sk) alebo projektovému manažérovi J. Gajdošovi (jozef.gajdos@upjs.sk). Odovzdať je potrebné: - 3 krát pracovný výkaz, podpísaný modrým perom - 3 krát kumulatívny výkaz, podpísaný modrým perom J. Gajdoš navrhol vytvoriť predbežný harmonogram realizácie výskumných aktivít v rámci PP3. |  |  |
| závery |  |  |  |
| Úlohy |  | Zodpovedný | termín |
| Každý mesiac odovzdať pracovný výkaz a kumulatívny výkaz |  | Všetci riešitelia | do 15. dňa v mesiaci |

| 2. Pilotných projekt PP3 - „Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač“ (zodpovedné osoby, riešiteľský kolektív, rozpočet, výstupy, …) 3. Rôzne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Stretnutie pokračovalo vzájomným predstavením sa členov riešiteľského tímu PP3 a prítomných administratívnych pracovníkov. Riešitelia sa informovali na stav verejného obstarávania týkajúceho sa zariadení. Doc. Kopčo informoval, že je možné realizovať výskum v rámci PP3 aj s existujúcou infraštruktúrou a teda nie je potrebné čakať na dodávku zariadení obstarávaných z projektu Technicom. Keďže rozpočet PP3 obsahuje výdavky na realizáciu zahraničných pracovných ciest, no neobsahuje žiadne výdavky na vložné na konferencie, tak bola prediskutovaná možnosť rozdeliť a preklasifikovať položku 2.K.4.1 Vložné - publikačné poplatky PP 3 a možnosť financovať vložné na konferencie z iných zdrojov. Ďalšou témou diskusie bolo čerpanie hodín novo prijatými ľuďmi, ktorí budú počas realizácie projektu Technicom figurovať aj v iných projektoch. Doc. Kopčo informoval o prijatí dvoch nových zamestnancov (Karol Prešovský a Beáta Tomoriová) a o zámere prijať do pracovného pomeru ešte jedného výskumného pracovníka. Keďže v projektoch Technicom a SOFOS má doc. Kopčo k dispozícii 4 pracovné pozície, ktoré chce obsadiť 3 ľuďmi, tak J. Gajdoš požiadal doc. Kopča o vypracovanie harmonogramu čerpania hodín. Zároveň bude potrebné zosúladiť čerpanie hodín s plánovanými zahraničnými cestami. J. Gajdoš informoval riešiteľov, že je možné, aby výskumní pracovníci vykazovali činnosť na viacerých projektoch súčasne – napr. 6 hodín denne na Technicome a 1,5 hodiny denne na SOFOSE. Doc. Uličný a doc. Kopčo sa zhodli na potrebe organizovať stretnutia výskumných pracovníkov PP3 k realizácii projektu v pravidelných časových intervaloch (napr. raz mesačne). |  |  |
| závery |  |  |  |
| Úlohy |  | Zodpovedný | termín |
| Vypracovanie harmonogramu čerpania hodín novo prijatými pracovníkmi |  | N. Kopčo | Do 24.7.2013 |

Ďalšie informácie

| Prizvaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky |  |  |
| ZápisnicU Zapísal | J. Gajdoš |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - |
|  | čas: | - |
|  | Miesto: | - |