[image: image1.jpg]* [l

‘_stumwvm*
Xk




[image: image2.jpg]=1 TECHNICOM




[image: image3.jpg]Eurépska unia





„Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“

[image: image1.jpg]

Zápis z porady riešiteľského tímu
	Zápis
	DÁTUM: 13.01.2014
	čAS: 14:00-16:00
	Miesto konania: Zasadačka ucitt

	

	porada zvolaná na
	13.01.2014

	typ stretnutia
	Porada projektového tímu k aktivite 1.1, 1.2, 1.3 vrátane riadenia a publicity projektu

	FacilitÁtor
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

	Zapísal
	Ing. Zlatica Dolná, PhD.


	Prítomní

	číslo
	Meno
	Organizácia

	1.
	prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
	Technická univerzita v Košiciach

	2.
	doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
	Technická univerzita v Košiciach

	3. 
	doc. Ing. František Jakab, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	4.
	Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

	5.
	Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	6.
	prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.
	Technická univerzita v Košiciach

	7.
	doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	8.
	Ing. Michaela Durkáčová, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	9.
	Ing. Peter Cirbes, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	10.
	Ing. Michal Tomaško
	Technická univerzita v Košiciach

	11.
	PhDr. Branislav Bonk
	Technická univerzita v Košiciach

	12.
	Mgr. Zuzana Kravecová
	Technická univerzita v Košiciach

	13.
	Ing. Branislav Kršák, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach

	14.
	Ing. Adriana Miškovičová
	Technická univerzita v Košiciach

	15.
	Ing. Zlatica Dolná, PhD.
	Technická univerzita v Košiciach


Program
1. Organizačné zabezpečenie 1. konferencie projektu (január 2014)
2. Kontrola úloh z predchádzajúcej porady
3. Kontrola spracovania prezentácií aktivít podľa programu konferencie
Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne: 
	
	1. Organizačné zabezpečenie 1. konferencie projektu (január 2014)

	diskusia
	

	Po privítaní doc. A. Lavrin, CSc., oboznámil s predstavou úvodu konferencie. Následne modelovo predviedol prítomným, ako bude prebiehať úvod a prvá sekcia konferencie. Prítomní diskutovali na tému organizácie 1.konferencie projektu 14.1.2014 v Aule Maxima, predmetom diskusie boli rozhovory ako vylepšiť, technicky zabezpečiť podujatie a ako pripraviť výstupy z konferencie.

	závery
	

	V súvislosti s technickým zabezpečením bude potrebné pripraviť prezenčné listiny, prvé rady budú rezervované pre rektorov univerzít podieľajúcich sa na riešení projektu, zástupcov vedenia fakúlt, menovky na predsednícky stôl a zabezpečiť včasnú výmenu počas jednotlivých sekcií programu. Na dokumentovanie bude potrebné mať fotografa, audiovizuálny tím, ktorý zaznamená obsahovo celú konferenciu a zároveň zabezpečí online vysielanie počas konferencie. 

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Personálne zabezpečenie registrácie účastníkov, príprava tlačených podkladov pre zúčastnených, poskytovanie informácií počas konferencie.
	Ing. A. Miškovičová, 

Ing. M. Durkáčová, PhD., PhDr. B. Bonk, Ing. M.Tomaško, 

Mgr. Z. Kravecová 
	14.1.2014

	Hlavní facilitátori konferencie (dohľad na priebehom, kontrola času, pozvanie prednášajúcich, otvorenie diskusie)
	doc. RNDr. A. Lavrin, CSc. doc. Ing. F. Jakab, PhD.
	14.1.2014

	Prvý moderátor, predstavenie a pozvanie rektorov.
	prof. Ing. S. Kmeť, CSc.
	14.1.2014

	Zabezpečenie zápisu poznámok z diskusie.
	Ing. Z. Dolná, PhD.
	14.1.2014

	Zber prezentácií, výmena menoviek,
	Ing. M. Durkáčová, PhD.
	14.1.2014

	Diskusia – mikrofón diskutujúcim
	Mgr. Z. Kravecová
	14.1.2014

	Kontakt pre médiá, tlačová správa, kontaktovanie fotografa.
	Ing. A. Miškovičová
	14.1.2014

	Technické problémy na mieste konania konferencie, vrátane nainštalovania prezentácií.
	Ing. P. Cirbes, PhD.
	14.1.2014

	Zabezpečenie mediálneho tímu na prenos konferencie a záznam.
	doc. Ing. F. Jakab, PhD.
	14.1.2014


	
	2.  Kontrola úloh z predchádzajúcej porady

	diskusia
	

	Súčasťou stretnutia bola kontrola splnenia úloh.

	závery
	

	Všetky úlohy stanovené v decembri 2013 na rok 2013 boli splnené a boli stanovené úlohy (bod 3).

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	
	
	


	
	3. Kontrola spracovania prezentácií aktivít podľa programu konferencie

	diskusia
	

	Na stretnutí si prítomní prezreli všetky prezentácie, ktoré mali byť súčasťou odborného programu konferencie. 

	závery
	

	K prezentáciám neboli prednesené žiadne zásadné pripomienky.

	Úlohy
	Zodpovedný
	termín

	Odoslanie prezentácie na konferenciu do sekcie 6.
	doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
	13.1.2014

	Doručenie informačných listov k PP projektom
	prof. RNDr. M. Reiffers, DrSc., prof. Ing. S. Kmeť, CSc., doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
	14.1.2014


Ďalšie informácie
	Prizvaní
	-

	Dodatočné poznámky
	-

	Zápisnica Zapísal
	Ing. Zlatica Dolná, PhD.

	Zápis zo dňa
	13.1.2014

	Nasledujúca porada
	Dátum:
	- 17.1.2014

	
	čas:
	- 13:30

	
	Miesto:
	- Zasadačka UCITT


„ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“[image: image4.jpg]150 9001




Kód projektu: 26220220182

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]