Zápis z porady riešiteľského tímu

| ### Zápis | #### DÁTUM: 4.6.2013 | #### čAS: 13:30 – 15:00 | ##### Miesto konania: R TUKE |
| --- | --- | --- | --- |
| porada zvolaná na | 4.6.2013 |  |  |
| typ stretnutia | Porada projektového tímu |  |  |
| FacilitÁtor | prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. |  |  |
| Zapísal | PhDr. Branislav Bonk |  |  |

| Prítomní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Meno |  | Organizácia |
| 1. | prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. |  | TUKE |
| 2. | Ing. Marcel Behún, PhD. |  | TUKE |
| 3. | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. |  | TUKE |
| 4. | doc. Ing. František Jakab, PhD. |  | TUKE |
| 5. | Ing. Martin Chovanec, PhD. |  | TUKE |
| 6. | doc. Ing. Ján Spišák, PhD. |  | TUKE |
| 7. | doc. Ing. František Ďurovský, PhD. |  | TUKE |
| 8. | Ing. Zuzana Farkašovská, PhD. |  | TUKE |
| 9. | PhDr. Branislav Bonk |  | TUKE |
| 10. | Ing. Michal Tomaško |  | TUKE |
| 11. | Ing. Kristína Fiľková |  | TUKE |
| 12. | Ing. Michaela Durkáčová |  | TUKE |
| 13. | Mgr. Zuzana Kravecová |  | TUKE |
| 14. | Ing. Peter Cirbes, PhD. |  | TUKE |
| 15. | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |  | UPJŠ |
| 16. | Ing. Silvia Medová |  | UPJŠ |
| 17. | Mgr. Denisa Porembová |  | UNIPO |
| 18. | prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. |  | UNIPO |
| 19. | doc. Ing. Peter Adamišin, PhD |  | UNIPO |

# Program

1. Úvod

2. Špecifikácie do procesu VO

3. Informácia kvestora TUKE o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR v súvislosti s realizáciou projektu

4. Spôsob riadenia a komunikácie v rámci projektu

5. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  | - Úvod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Projektový manažér prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. privítal zúčastnených a informoval ich o oficiálnom začatí projektu od 1.6.2013. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |

|  |  | 2. Špecifikácie do procesu VO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Projektový manažér prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. vyzval zúčastnených garantov aktivít za TUKE, aby sa zodpovedne zhostili prípravy podkladov špecifikácií pre potreby procesu VO tak, ako to bolo avízované na predchádzajúcej porade pred začatím projektu. Zároveň boli prerokované kritické problémy jednotlivých riešiteľov v súvislosti s prípravou špecifikácií. |  |  |  |
| závery | Príprava podkladov špecifikácií pre potreby procesu VO |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Zaslať kompletné špecifikácie prístrojov a IKT pre potreby procesu VO na branislav.bonk@tuke.sk |  |  | Garanti aktivít | do 07.06.2013 |

|  |  | 3. Informácia kvestora TUKE o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR v súvislosti s realizáciou projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Kvestor TUKE informoval zúčastnených o záveroch z porád na MŠVVaŠ SR, o aktuálnom dianí a procesoch na MŠVVaŠ SR v súvislosti s riešeným projektom a predstavil model komunikácie riadenia projektu v nasledovnom období. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |

|  |  | 4. Spôsob riadenia a komunikácie v rámci projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | PhDr. Branislav Bonk a doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. informovali zúčastnených o ideálnom modely vykazovania a sledovania hodín riešiteľov na projekte. V diskusii sa rozhodlo, že za každú aktivitu a každý pilotný projekt bude nominovaná jedna osoba, ktorá bude mať na starosti agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu. Nominované osoby za aktivity budú vyškolené zo strany riadenia projektu na samostatnej porade venovanej výkazníctvu a spôsobu spracovania podkladov do ŽoP. V tomto bode projektový manažér apeloval na garantov aktivít, aby komunikácia s riadením projektu prebiehala na ich úrovní, ale zároveň, aby bol zabezpečený tok informácií od garantov aktivít k vedúcim pilotných projektov po riešiteľov a späť. Zároveň doc. Lavrin informoval zúčastnených o prácach na portálovom riešení, kde si každý bude môcť z centrálneho miesta stiahnuť projektové dokumenty a informácie, na základe pridelených prístupových práv. |  |  |  |
| závery | Dôkladne zabezpečiť plynulú komunikáciu a podávanie žiadostí o platbu, systém výkazníctva a agendu s tým súvisiacu. |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Nominovať za každú Aktivitu osobu/ osoby zodpovednú za agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu na vyškolenie. |  |  | Garanti aktivít | do konca júna 2013 |
| Zorganizovať školenie osobám zodpovedným za agendu súvisiacu s dodávaním podkladov k príprave žiadostí o platbu. |  |  | Riadenie projektu | do konca júna 2013 |
| Dokončiť práce na portálovom riešení pre sprístupňovanie informácií riešiteľom. |  |  | Riadenie projektu | do konca júna 2013 |

|  |  | 5. Rôzne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | V tomto bode zarezonovala interná otázka v rámci TUKE doc. Jakaba smerom k riadeniu projektu – z akých zdrojov majú byť platení novoprijatí zamestnanci na odborných aktivitách fakúlt. Prof. Kmeť prisľúbil prerokovanie tejto otázky na úrovni vedenia univerzity. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |

Ďalšie informácie

| Prizvaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky |  |  |
| Zápisnica Zapísal |  |  |
| Zápis zo dňa |  |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - |
|  | čas: | - |
|  | Miesto: | - |