Zápis z porady riešiteľského tímu

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Dátum a čas | 16.7.2013, 15:00 – 17:00 |
| miesto konania | NONSTOP PC učebňa, Jesenná 5, Košice |
| typ stretnutia | Porada projektového tímu |
| FacilitÁtor | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |
| Zapísal | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |

|  |
| --- |
| Prítomní |
| Podľa prezenčnej listiny. | |

# Program

1. Vykazovanie hodín na portáli projektov UPJŠ

2. Pilotných projekt PP3 - „Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač“ (zodpovedné osoby, riešiteľský kolektív, rozpočet, výstupy, …)

3. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Vykazovanie hodín na portáli projektov UPJŠ** | | | |
| diskusia | RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD. prezentoval portál UPJŠ [projekty.science.upjs.sk](https://projekty.science.upjs.sk/) slúžiaci na vykazovanie činností a manažment realizovaných projektov. Riešitelia boli oboznámení s procesom tvorby, schvaľovania a odovzdávania výkazov.  Projektový manažér J. Gajdoš informoval o zámere predkladať žiadosti o platbu každý mesiac. Keďže prílohou žiadostí o platbu sú aj výkazy riešiteľov (pracovný a kumulatívny), tak bude potrebné odovzdávať tieto výkazy každý mesiac. Po formálnej stránke bude schvaľovateľom výkazov J. Gajdoš. Po odbornej stránke bude schvaľovať výkazy vedúci PP3 Doc. Kopčo. Vytlačené a podpísané výkazy je treba doručiť **najneskôr k 15. dňu v mesiaci** finančnému manažérovi projektu Ing. Gregovi ([branislav.grega@upjs.sk](mailto:branislav.grega@upjs.sk)) alebo projektovému manažérovi J. Gajdošovi ([jozef.gajdos@upjs.sk](mailto:jozef.gajdos@upjs.sk)).  Odovzdať je potrebné:   * 3 krát pracovný výkaz, podpísaný modrým perom * 3 krát kumulatívny výkaz, podpísaný modrým perom   J. Gajdoš navrhol vytvoriť predbežný harmonogram realizácie výskumných aktivít v rámci PP3. | | |
|  | | | |
| závery |  | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
| Každý mesiac odovzdať pracovný výkaz a kumulatívny výkaz | | Všetci riešitelia | do 15. dňa v mesiaci |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Pilotných projekt PP3 - „Výskum v oblasti inovatívnych interakcií človek-počítač“ (zodpovedné osoby, riešiteľský kolektív, rozpočet, výstupy, …)**  **3. Rôzne** | | | |
| diskusia | Stretnutie pokračovalo vzájomným predstavením sa členov riešiteľského tímu PP3 a prítomných administratívnych pracovníkov.  Riešitelia sa informovali na stav verejného obstarávania týkajúceho sa zariadení. Doc. Kopčo informoval, že je možné realizovať výskum v rámci PP3 aj s existujúcou infraštruktúrou a teda nie je potrebné čakať na dodávku zariadení obstarávaných z projektu Technicom.  Keďže rozpočet PP3 obsahuje výdavky na realizáciu zahraničných pracovných ciest, no neobsahuje žiadne výdavky na vložné na konferencie, tak bola prediskutovaná možnosť rozdeliť a preklasifikovať položku 2.K.4.1 Vložné - publikačné poplatky PP 3 a možnosť financovať vložné na konferencie z iných zdrojov.  Ďalšou témou diskusie bolo čerpanie hodín novo prijatými ľuďmi, ktorí budú počas realizácie projektu Technicom figurovať aj v iných projektoch. Doc. Kopčo informoval o prijatí dvoch nových zamestnancov (Karol Prešovský a Beáta Tomoriová) a o zámere prijať do pracovného pomeru ešte jedného výskumného pracovníka. Keďže v projektoch Technicom a SOFOS má doc. Kopčo k dispozícii 4 pracovné pozície, ktoré chce obsadiť 3 ľuďmi, tak J. Gajdoš požiadal doc. Kopča o vypracovanie harmonogramu čerpania hodín. Zároveň bude potrebné zosúladiť čerpanie hodín s plánovanými zahraničnými cestami.  J. Gajdoš informoval riešiteľov, že je možné, aby výskumní pracovníci vykazovali činnosť na viacerých projektoch súčasne – napr. 6 hodín denne na Technicome a 1,5 hodiny denne na SOFOSE.  Doc. Uličný a doc. Kopčo sa zhodli na potrebe organizovať stretnutia výskumných pracovníkov PP3 k realizácii projektu v pravidelných časových intervaloch (napr. raz mesačne). | | |
|  | | | |
| závery |  | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
| Vypracovanie harmonogramu čerpania hodín novo prijatými pracovníkmi | | N. Kopčo | Do 24.7.2013 |

**Ďalšie informácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prizvaní |  | |
| Dodatočné poznámky |  | |
| ZápisnicU Zapísal | J. Gajdoš | |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - |
| čas: | - |
| Miesto: | - |