Zápis z porady projektového tímu

| ### Zápis | #### DÁTUM: 5.11.2013 | #### čAS: 13:30 – 16:00 | ##### Miesto konania: ZASADAčKA REKTORáTU TUKE |
| --- | --- | --- | --- |
| porada zvolaná na | 5.11.2013 |  |  |
| typ stretnutia | Porada projektového tímu k evidencii aktivitám 1.1, 1.2, 1.3, vrátane riadenia a publicity projektu |  |  |
| FacilitÁtor | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. |  |  |
| Zapísal | Ing. Michaela Durkáčová, PhD. |  |  |

| Prítomní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Meno |  | Organizácia |
| 1. | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 2. | doc. Ing. František Jakab, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 3. | prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 4. | JUDr. Jarmila Ferenčíková |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 5. | Ing. Martin Chovanec, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 6. | Ing. Peter Džupka, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 7. | Ing. Viliam Vajda, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 8. | Ing. Michaela Durkáčová, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 9. | Ing. Peter Cirbes, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 10. | PhDr. Branislav Bonk |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 11. | Ing. Zlatica Dolná, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 12. | Ing. Michal Tomaško |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 13. | JUDr. Peter Čižmár |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 14. | Ing. Adriana Miškovičová |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 15. | Ing. Dušan Dorčák, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 16. | Ing. Branislav Kršák, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 17. | doc. RNDr. Gabriel S e m a n i š i n, PhD. |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 18. | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 19. | Zuzana Džadžovská |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 20. | Ing. Silvia Medová |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 21. | doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. |  | Prešovská univerzita v Prešove |
| 22. | doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD. |  | Prešovská univerzita v Prešove |
| 23. | Mgr. Mária Stachurová |  | Prešovská univerzita v Prešove |
| 24. | Mgr. Denisa Porembová |  | Prešovská univerzita v Prešove |
| 25. | Ing. Karol Gabányi |  | Prešovská univerzita v Prešove |

# Program

1. Úvod

2. Stav riešenia aktivity 1.1 na projekte UVP TECHNICOM

3. Stav riešenia aktivity 1.2 na projekte UVP TECHNICOM

4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM

5. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  | - Úvod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. privítal prítomných riešiteľova uviedol potrebu vykonávania kontrolných dní v každom čiastkovom cieli projektu, a to zodpovedným riešiteľom aktivity. Zdôraznil potrebu obsadenia voľných pracovných miest, viazaných na zmenu personálnej matice v potrebnom predstihu PhDr. B. Bonkovi. Apeloval na priebežné plnenie úloh a sledovanie čerpania hodín v súvislosti s krátkym časom trvania projektu. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Sledovanie čerpania riešiteľských hodín, plnenia úloh a kontrolné dni, monitorovanie dosiahnutia výsledkov |  |  | Zodpovední riešitelia aktivít | priebežne |

|  |  | 2. Stav riešenia aktivity 1.1 na projekte UVP TECHNICOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. oboznámil prítomných so stavom riešenia jednotlivých úloh v aktivite 1.1, ŠC1, 1.2.1: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 a informoval prítomných o úlohách, ktoré je potrebné splniť čo najskôr v časovom horizonte na prelome rokov 2013-2014. |  |  |  |
| závery | Keďže ide o konzorčný projekt, je dôležité zriadiť správnu radu. V súčasnosti sa začínajú riešiť PP projekty, v ktorých zatiaľ problematika ODV nie je docenená. |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| 1.2.1.1 Zriadenie správnej rady Spraviť prehľad riešiteľských hodín/vyťaženosti právnikov Obsadiť voľné pracovné miesta Návrh štatútu projektu, kt. bude základom pre štatút pracoviska UVP Technicom. |  |  | A. Čižmár P. Čižmár, B. Bonk A. Čižmár | December 2013-Január2014 |
| 1.2.1.2 Plán pracovných ciest do zahraničia v náväznosti na rozpočet projektu |  |  | M. Tomaško v spolupráci so zodpovednými riešiteľmi jednotlivých aktivít | Priebežne, v predstihu |
| 1.2.1.3 Diseminácia, monitorovanie aktivít, výstupov Zmena koordinátora (pôvodne Z. Kravecová) |  |  | Vedúci aktivity+odborná podpora riešiteľov | priebežne |
| 1.2.1.4 Organizovanie pravidelných konferencií – 4 semináre v spolupráci s regionálnymi zložkami (PO a KE) zamerané na rozvoj stratégií 3 konferencie k projektu UVP Technicom Príprava 1. Konferencie UVP Technicom Príprava seminára v spolupráci s EkF TUKE |  |  | Odborní riešitelia UVP Technicom Pracovníci UCITT O. Hudec a kol. | V priebehu riešenia projektu December 2014 Marec 2014 |

|  |  | 3. Stav riešenia aktivity 1.2 na projekte UVP TECHNICOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., prítomným objasnil situáciu s verejným obstarávaním. Vysvetlil, že v rámci obstarávania sú tri skupiny tovarov: IKT, prístrojové vybavenie a stavby. Aktivita 1.2 je zameraná na vybudovanie infraštruktúry UVP Technicom, je potrebné dohodnúť sa na spoločnom postupe pri kontrole, pripraviť sa na riziká (čo robiť, aby riziká nenastali, resp. čo robiť, ak by riziká nastali). Kľúčovým bude riešiť kritické situácie na jednotlivých v.o. Riešením môžu byť spoločné stretnutia a rozbor jednotlivých v.o., dôležité je mať kontakt na zodpovedných riešiteľov na ministerstve. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Monitoring verejného obstarávania |  |  | B. Bonk v spolupráci s odbornými riešiteľmi a koordinátorom aktivity M. Behúnom | priebežne |

|  |  | 4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., prítomným zdôraznil 1 medzník, z časového hľadiska bude aktivita prebiehať v 1. etape do decembra 2014 a 2. Etapa po tomto termíne až do ukončenia projektu, čo bude viesť k skúšobnej prevádzke UVP ako akcelerátora podnikania. Hlavnou úlohou bude transformácia potenciálnych výstupov VaV do komerčných realizácií. Park v súčasnej dobe nemôže dotiahnuť inkubáciu, ale aj tak očakávame výstup do praxe. Úlohy v aktivite 1.3.3.3 sú komplexné, súvisia s koordináciou kontaktného centra (model jedinečného kontaktného centra = virtuálne), ide o etablovanie rámca a prevádzky kontaktného centra, prípravu na transfer, na prechod do inkubátora. Marketingové úlohy budú závisieť na odbornosti špičkových ľudí na univerzitách – potreba osloviť takých pracovníkov, kt. jednak vedie odprezentovať výstupy výskumu a zároveň vedia pochopiť potreby praxe. Aktivita 1.3.3.4 je zameraná na podporu inovácií a transferu technológií. |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Výberové konanie pre expertízu |  |  | V. Vajda | November 2013 |

|  |  | 4. Stav riešenia aktivity 1.3 na projekte UVP TECHNICOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Na záver stretnutia boli stanovené termíny na konzultačné hodiny tímu pracovníkov TUKE, kt. pôsobia v centra UCITT. |  |  |  |
| závery | Boli stanovené dni určené na konzultácie a poradenstvo, ako aj kontaktné osoby. |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Poradenstvo súvisiace k pripravovanou 1.konferenciou Poradenstvo odborné, viazané na riešiteľské kolektívy Kontrolné dni- verejné |  |  | A. Lavrin M. Durkáčová Riešiteľské kolektívy | November, december 2013 V priebehu riešenia projektu |

Ďalšie informácie

| Prizvaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky |  |  |
| ZápisnicU Zapísal | Ing. Michaela Durkáčová, PhD. |  |
| Zápis zo dňa | 5.11.2013 |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - |
|  | čas: | - |
|  | Miesto: | - |