Zápis z porady riešiteľského tímu

| ### Zápis | #### DÁTUM: 13.01.2014 | #### čAS: 14:00-16:00 | ##### Miesto konania: Zasadačka ucitt |
| --- | --- | --- | --- |
| porada zvolaná na | 13.01.2014 |  |  |
| typ stretnutia | Porada projektového tímu k aktivite 1.1, 1.2, 1.3 vrátane riadenia a publicity projektu |  |  |
| FacilitÁtor | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. |  |  |
| Zapísal | Ing. Zlatica Dolná, PhD. |  |  |

| Prítomní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Meno |  | Organizácia |
| 1. | prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 2. | doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 3. | doc. Ing. František Jakab, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 4. | Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. |  | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
| 5. | Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 6. | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 7. | doc. Ing. Ján Spišák, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 8. | Ing. Michaela Durkáčová, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 9. | Ing. Peter Cirbes, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 10. | Ing. Michal Tomaško |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 11. | PhDr. Branislav Bonk |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 12. | Mgr. Zuzana Kravecová |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 13. | Ing. Branislav Kršák, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 14. | Ing. Adriana Miškovičová |  | Technická univerzita v Košiciach |
| 15. | Ing. Zlatica Dolná, PhD. |  | Technická univerzita v Košiciach |

# Program

1. Organizačné zabezpečenie 1. konferencie projektu (január 2014)

2. Kontrola úloh z predchádzajúcej porady

3. Kontrola spracovania prezentácií aktivít podľa programu konferencie

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  | - Organizačné zabezpečenie 1. konferencie projektu (január 2014) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia |  |  |  |  |
| Po privítaní doc. A. Lavrin, CSc., oboznámil s predstavou úvodu konferencie. Následne modelovo predviedol prítomným, ako bude prebiehať úvod a prvá sekcia konferencie. Prítomní diskutovali na tému organizácie 1.konferencie projektu 14.1.2014 v Aule Maxima, predmetom diskusie boli rozhovory ako vylepšiť, technicky zabezpečiť podujatie a ako pripraviť výstupy z konferencie. |  |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| V súvislosti s technickým zabezpečením bude potrebné pripraviť prezenčné listiny, prvé rady budú rezervované pre rektorov univerzít podieľajúcich sa na riešení projektu, zástupcov vedenia fakúlt, menovky na predsednícky stôl a zabezpečiť včasnú výmenu počas jednotlivých sekcií programu. Na dokumentovanie bude potrebné mať fotografa, audiovizuálny tím, ktorý zaznamená obsahovo celú konferenciu a zároveň zabezpečí online vysielanie počas konferencie. |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Personálne zabezpečenie registrácie účastníkov, príprava tlačených podkladov pre zúčastnených, poskytovanie informácií počas konferencie. |  |  | Ing. A. Miškovičová, Ing. M. Durkáčová, PhD., PhDr. B. Bonk, Ing. M.Tomaško, Mgr. Z. Kravecová | 14.1.2014 |
| Hlavní facilitátori konferencie (dohľad na priebehom, kontrola času, pozvanie prednášajúcich, otvorenie diskusie) |  |  | doc. RNDr. A. Lavrin, CSc. doc. Ing. F. Jakab, PhD. | 14.1.2014 |
| Prvý moderátor, predstavenie a pozvanie rektorov. |  |  | prof. Ing. S. Kmeť, CSc. | 14.1.2014 |
| Zabezpečenie zápisu poznámok z diskusie. |  |  | Ing. Z. Dolná, PhD. | 14.1.2014 |
| Zber prezentácií, výmena menoviek, |  |  | Ing. M. Durkáčová, PhD. | 14.1.2014 |
| Diskusia – mikrofón diskutujúcim |  |  | Mgr. Z. Kravecová | 14.1.2014 |
| Kontakt pre médiá, tlačová správa, kontaktovanie fotografa. |  |  | Ing. A. Miškovičová | 14.1.2014 |
| Technické problémy na mieste konania konferencie, vrátane nainštalovania prezentácií. |  |  | Ing. P. Cirbes, PhD. | 14.1.2014 |
| Zabezpečenie mediálneho tímu na prenos konferencie a záznam. |  |  | doc. Ing. F. Jakab, PhD. | 14.1.2014 |

|  |  | 2. Kontrola úloh z predchádzajúcej porady |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia |  |  |  |  |
| Súčasťou stretnutia bola kontrola splnenia úloh. |  |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| Všetky úlohy stanovené v decembri 2013 na rok 2013 boli splnené a boli stanovené úlohy (bod 3). |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |

|  |  | 3. Kontrola spracovania prezentácií aktivít podľa programu konferencie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia |  |  |  |  |
| Na stretnutí si prítomní prezreli všetky prezentácie, ktoré mali byť súčasťou odborného programu konferencie. |  |  |  |  |
| závery |  |  |  |  |
| K prezentáciám neboli prednesené žiadne zásadné pripomienky. |  |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Odoslanie prezentácie na konferenciu do sekcie 6. |  |  | doc. Ing. Ján Spišák, PhD. | 13.1.2014 |
| Doručenie informačných listov k PP projektom |  |  | prof. RNDr. M. Reiffers, DrSc., prof. Ing. S. Kmeť, CSc., doc. Ing. Ján Spišák, PhD. | 14.1.2014 |

Ďalšie informácie

| Prizvaní | - |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky | - |  |
| Zápisnica Zapísal | Ing. Zlatica Dolná, PhD. |  |
| Zápis zo dňa | 13.1.2014 |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - 17.1.2014 |
|  | čas: | - 13:30 |
|  | Miesto: | - Zasadačka UCITT |