Zápis z porady riešiteľského tímu

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Dátum a čas | 14.10.2014, 13:00 – 14:30 |
| miesto konania | Zasadačka ÚMV, Jesenná 5, Košice |
| typ stretnutia | Pracovné stretnutie vedúcich riešiteľov projektu. |
| FacilitÁtor | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |
| Zapísal | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |

|  |
| --- |
| Prítomní |
| Podľa prezenčnej listiny. | |

# Program

1. Prehľad čerpania hodín

2. Prehľad čerpania financií

3. Rekapitulácia výstupov a ukazovateľov – ich napĺňanie

4. Verejné obstarávania: IKT, nábytok, letenky, spotrebný materiál, stavby

5. Udržateľnosť pracovných miest

6. Rôzne

Navrhovaný program bol prijatý prítomnými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Prehľad čerpania hodín**  **2. Prehľad čerpania financií** | | | |
| diskusia | J. Gajdoš informoval o aktuálnom stave riešenia aktivít po 16 mesiacoch realizácie projektu. Do septembra 2014 bolo vyčerpaných 58112 (64%) hodín z celkového počtu 112200. Čerpanie za jednotlivé PP je nasledovné:  PP1: 60% - 6278 z 10375  PP2: 63% - 15665 z 24637  PP3: 64% - 9242 z 14429  PP4: 55% - 12007 z 21546  PP5: 27% - 6102 z 22287  PP6: 39% - 770 z 1956  V pilotných projektoch 1 až 3 sú hodiny čerpané podľa harmonogramu. V rámci PP4 bolo čerpanie v počiatočnej fáze projektu pomalšie, čo bude kompenzované zvýšeným čerpaním v záverečnej fáze projektu. V nasledujúcich dvoch - troch mesiacoch (október - december 2014) dôjde k zníženiu čerpania hodín riešiteľmi z PP4 kvôli dočerpaniu hodín z iných projektov. V rámci PP6 je celkový počet alokovaných hodín nízky a je plán ich čerpať až po zakúpení techniky. Do PP5 je zapojený najväčší počet riešiteľov, pričom jednotlivý riešitelia majú relatívne nízke počty hodín. Dr. Horváth a doc. Soták boli informovaní o aktuálnom stave a o potrebe začatia čerpania alokovaných hodín.  K dnešnému dňu bola z projektu nárokovaná suma 426 927 €, čo predstavuje 9,5% z rozpočtu. Najväčší podiel na tejto suma mali mzdy a odvody vo výške 408 394 €, čo predstavuje čerpanie odvodov a miezd vo výške 39%. Na zahraničné pracovné cesty bolo nárokovaných 17 367 €, čo predstavuje 17% z plánovaných nákladov na zahraničné PC. V nárokovanej sume boli aj publikačné poplatky vo výške 1 211 €, čo predstavuje 48% z plánovaných nákladov na poplatky.  Najväčšie výdavky týkajúce sa stavebných prác a obstarania IKT zatiaľ neboli realizované. Je veľká pravdepodobnosť že výdavky týkajúce sa IKT sa začnú čerpať do konca roka 2014. Pri výdavkoch na stavebné práce situácia závisí od dohody s dodávateľom stavebných prác. | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
| Zrýchliť čerpanie hodín riešiteľmi z PP5 | | T. Horváth, J. Gajdoš | - |
| Vypracovať efektívny plán čerpania hodín do konca projektu | | J. Gajdoš | December 2014 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Udržateľnosť pracovných miest** | | | |
| diskusia | J. Gajdoš zrekapituloval výstupy a ukazovatele, ktoré je potrebné v rámci riešenia projektu dosiahnuť, resp. splniť. Prehľad výstupov a ukazovateľov bol riešiteľom prezentovaný rozčlenený podľa aktivít projektu a aj podľa jednotlivých pilotných projektov. Riešitelia boli požiadaní o postupné napĺňanie všetkých ukazovateľov týkajúcich sa ich aktivity a pilotného projektu.  Čo sa týka výstupov spojených s publikovaním vedeckých prác, tak v súčasnosti je tento ukazovateľ naplnený na 100%, s počtom prác citujúcich projekt Technicom 3,83.  Doc. Semanišin požiadal vedúcich riešiteľov o prípravu zmlúv týkajúcich sa spoločných pracovísk medzi UPJŠ a podnikateľskými subjektmi. Vzor zmluvy bude zaslaný jednotlivým zodpovedným riešiteľom. | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
| Spustiť prípravu spoločných pracovísk s komerčnými subjektmi | | Vedúci riešitelia PP | November 2014 |
| Zaslať vzor zmluvy vedúcim riešiteľom | | J. Gajdoš | Október 2014 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4. Verejné obstarávania: IKT, nábytok, letenky, spotrebný materiál, stavby** | | | |
| diskusia | Riešitelia boli informovaní, že o ukončení verejného obstarávania na publicitu projektu. Momentálne sa rozbieha nákup tovarov.  Verejné obstarávanie na realizáciu stavieb bolo tiež úspešne ukončené a s víťazným uchádzačom bola uzatvorená zmluva o dielo. Doc. Semanišin informoval riešiteľov o problémoch s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi a o aktuálnej situácii. J. Gajdoš prezentoval harmonogram VO, ak by bolo potrebné súťaž opakovať.  Verejné obstarávanie na IKT bolo ukončené a momentálne je dokumentácia k tomuto VO na kontrole na ministerstve. Po schválení VO bude môcť byť podpísaná zmluva s víťazným uchádzačom. Dodávky jednotlivých zariadení zatiaľ odhadujeme na koniec roka 2014. | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Udržateľnosť pracovných miest** | | | |
| diskusia | Projektový manažér informoval o počte novovytvorených pracovných miest v rámci projektu Technicom, rozdelených podľa pilotných projektov. Zároveň informoval o ročných nákladoch na tieto pracovné miesta. Doc. Semanišin vyjadril podporu fakulty udržať perspektívne pracovné miesta a tímy aj po skončení projektu. Zároveň požiadal vedúcich riešiteľov o snahu transformovať výsledky výskumu do praxe. | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. Rôzne** | | | |
| diskusia | Riešitelia diskutovali o stave riešenia projektu a o napĺňaní jeho cieľov. Konštatovali že zatiaľ sa nepodarilo nadviazať spoluprácu v rámci jednotlivých PP z TUKE, UPJŠ a UNIPO a zatiaľ nefunguje ani efektívne zdieľanie informácií a podnetov.  Doc. Semanišin pripomenul potrebu riešenia plánovaných ciest zahraničných expertov na UPJŠ.  Riešitelia ďalej diskutovali o aktuálnej situácii s realizáciou stavby a o možných dopadoch na ďalšie aktivity. | | |
|  | | | |
| Úlohy | | Zodpovedný | termín |
| Vypracovať plán ciest zahraničných expertov na UPJŠ | | J. Gajdoš | Október 2014 |

**Ďalšie informácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prizvaní |  | |
| Dodatočné poznámky |  | |
| ZápisnicU Zapísal | J. Gajdoš | |
| Nasledujúca porada | Dátum: | - |
| čas: | - |
| Miesto: | - |