

|  |
| --- |
| **MŠVVaŠ SR – Riadiaci orgán OP Výskum a vývoj/ASFEU – SORO pre OP Výskum a vývoj** |

|  |
| --- |
| **MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[[1]](#footnote-1)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu** | **Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou**  **znalostných technológií** |
| **Kód ITMS** | **26220220182** |
| **Kód rozhodnutia EK[[2]](#footnote-2)** |  |
| **Prijímateľ** | **Technická univerzita v Košiciach,**  **partner - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Operačný program** | **2620002 OP Výskum a vývoj** |
| **Prioritná os** | **Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja** |
| **Opatrenie** | **2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe** |
| **Kód výzvy** | **OPVaV-2012/2.2/08-RO** |
| **Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[[3]](#footnote-3)** |  |
| **Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[[4]](#footnote-4)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ monitorovacej správy[[5]](#footnote-5)** | **priebežná** |
| **Poradové číslo monitorovacej správy** | **4** |
| **Monitorované obdobie** | **10/2014 - 03/2015** |



**Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ**

**A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Miesto realizácie projektu** | | | |
| Región (NUTS II): | | Vyšší územný celok (NUTS III): | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Okres Košice I | Košice-Staré Mesto | Šrobárova | 2 |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | áno  nie | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región (NUTS II): | | Vyšší územný celok (NUTS III): | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Okres Košice I | Košice-Staré Mesto | Jesenná | 5 |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | áno  nie | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Región (NUTS II): | | Vyšší územný celok (NUTS III): | |
| NUTS 2 Východné Slovensko | | Košický kraj | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| Okres Košice I | Košice-Staré Mesto | Park Angelinum | 9 |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | áno  nie | |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Príspevok k horizontálnym prioritám[[6]](#footnote-6)** | |
| Informačná spoločnosť | áno  nie |
| Trvalo udržateľný rozvoj | áno  nie |
| Marginalizované rómske komunity | áno  nie |
| Rovnosť príležitostí | áno  nie |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Finančný a časový rámec realizácie projektu** | | | | |
| Časový rámec realizácie projektu | Plánovaný stav7 (MM/RRRR) | | Skutočný stav (MM/RRRR) | |
| Začiatok realizácie aktivít projektu | 06/2013 | | 06/2013 | |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu[[7]](#footnote-7) | 06/2015 | | Realizácia aktivít sa ešte neskončila | |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný[[8]](#footnote-8) stav  (v EUR) | Skutočný stav[[9]](#footnote-9)  (v EUR) | | Stav realizácie projektu (v %) |
| 4 486 424,53 | 630 428,32 | | 14,05 % |

**B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Časová realizácia aktivít projektu** | | | | |
| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) | |
| Plánovaný stav8 | Skutočný stav | Plánovaný stav8 | Skutočný stav[[10]](#footnote-10) |
| Hlavné aktivity |  | | | |
| 1.1.Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého  manažmentu | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| 1.2.Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného projektu | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| 1.3.Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP TECHNICOM | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| 2.3.Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v  Košiciach | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| 2.4.Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii  aplikovaného výskumu | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| Podporné aktivity |  | | | |
| Riadenie projektu | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |
| Publicita a informovanosť | 06/2013 | 06/2013 | 06/2015 | prebieha |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Finančná realizácia aktivít projektu** | | | | | | | |
| Názov aktivity | Oprávnené výdavky  (v EUR) | | Oprávnené výdavky  deklarované v ŽoP (v EUR)[[11]](#footnote-11) | | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | | (e) | (f) |
| Plánovaný stav8 | Skutočný stav[[12]](#footnote-12) | Žiadané výdavky[[13]](#footnote-13) | | Výdavky uhradené prijímateľovi | Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100) | Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100) |
| Hlavné aktivity |  | | | | | | |
| 1.1.Etablovanie UVP TECHNICOM v súlade s adekvátnymi princípmi vedeckého  manažmentu | 18 096,00 | 2 841,61 | 2 780,11 | | 2 416,44 | 15,70 | 15,36 |
| 1.2.Metodická, odborná a realizačná podpora riešenia predkladaného projektu | 13 845,20 | 2 012,99 | 2 012,99 | | 508,15 | 14,54 | 14,54 |
| 1.3.Príprava a zabezpečenie služieb pre udržateľný chod UVP TECHNICOM | 19 603,44 | 3 122,00 | 2 554,40 | | 0,00 | 15,93 | 13,03 |
| 2.3.Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v  Košiciach | 789 105,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii  aplikovaného výskumu | 2 480 367,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | 986 587,54 | 539 627,61 | 496 830,56 | | 329 346,35 | 54,70 | 50,36 |
| Podporné aktivity |  | | | | | | |
| Riadenie projektu | 168 651,40 | 82 824,11 | 78 322,01 | | 50 189,38 | 49,11 | 46,44 |
| Publicita a informovanosť | 10 167,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 486 424,53 | 630 428,32 | 582 500,07 | | 382 460,32 | 14,05 | 12,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Vecná realizácia aktivít projektu[[14]](#footnote-14)** | | | | | |
| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %)[[15]](#footnote-15) |
| Plánovaný stav8 | Skutočný stav[[16]](#footnote-16) |
| Hlavné aktivity |  | | | | |
| 2.3.Nadstavba, zateplenie a  modernizácia časti UVP  TECHNICOM na Jesennej 5 v  Košiciach | Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 4 | 0 | 0,00 |
| 2.4.Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii  aplikovaného výskumu | Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT | Eur | 800 000 | 0 | 0,00 |
| 2.4.Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii  aplikovaného výskumu | Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 4 | 0 | 0,00 |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier | počet | 1 | 0 | 0,00 |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 4 | 4 | 100,00 |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 5 | 5 | 100,00 |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy | počet | 1 | 1 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Merateľné ukazovatele projektu****[[17]](#footnote-17)** | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek[[18]](#footnote-18) | | | Stav realizácie projektu  (v %)16 |
| Východiskový stav8 | Plánovaný stav8 | Skutočný stav17 |
| Výsledok | Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 0 | 12 | 4 | 33,33 |
| Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT | Eur | 0 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| Počet vytvorených výskumno-vzdelávacích centier | počet | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy | počet | 0 | 1 | 1 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[[19]](#footnote-19)** | | | | | | |
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek18 | | | Stav realizácie projektu  (v %)16 |
| Východiskový stav8 | Plánovaný stav8 | Skutočný stav17 |
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
| Výsledok | Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT | Eur | 0 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
| Výsledok | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Výsledok | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Výsledok | Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 0 | 12 | 4 | 33,33 |
| Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži | počet | 0 | 5 | 5 | 100,00 |
| Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie  a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy | počet | 0 | 1 | 1 | 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[[20]](#footnote-20)** | |
| Hlavné aktivity |  |
| 2.3.Nadstavba, zateplenie a modernizácia časti UVP TECHNICOM na Jesennej 5 v Košiciach | V monitorovacom období bolo vedených viacero rokovaní s dodávateľom stavebných prác týkajúcich sa vzniknutej situácie. Na rokovaniach došlo k dohode o prevzatí staveniska a realizácii stavebných prác, pričom dodávateľ odhadol začiatok realizácie stavebných prác na prvú polovicu apríla 2015.  Vzhľadom na neskorý začiatok stavebných prác existuje nezanedbateľné riziko, že tieto nebudú skončené do konca trvania projektu. |
| 2.4.Vybavenie UVP TECHNICOM Jesenná 5 infraštruktúrou potrebnou k realizácii  aplikovaného výskumu | Existuje riziko týkajúce sa umiestnenia obstarávaných prístrojov v súvislosti s čiastočným naviazaním tejto aktivity na aktivitu 2.3. |
| 3.6.Pilotné projekty UPJŠ v odbore Informačné a komunikačné technológie | V sledovanom období neboli garantom aktivity identifikované žiadne problémy zásadného charakteru |
| Podporné aktivity |  |
| Riadenie projektu | V sledovanom období neboli garantom aktivity identifikované žiadne problémy zásadného charakteru |
| Publicita a informovanosť | V sledovanom období neboli garantom aktivity identifikované žiadne problémy zásadného charakteru |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Príjmy projektu[[21]](#footnote-21)** | |
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[[22]](#footnote-22) (v EUR) | 0,00 |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[[23]](#footnote-23) (v EUR) | 0,00 |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[[24]](#footnote-24) (v EUR) | 0,00 |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[[25]](#footnote-25) (v EUR) | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Príspevok projektu k zamestnanosti[[26]](#footnote-26)** | |
| Počet vytvorených pracovných miest[[27]](#footnote-27) | 0 |
| Počet udržaných pracovných miest[[28]](#footnote-28) | 0 |

|  |
| --- |
| * 1. **Publicita projektu[[29]](#footnote-29)** |
| V monitorovacom období neboli realizované činnosti týkajúce sa publicity projektu. |

|  |
| --- |
| * 1. **Doplňujúce informácie[[30]](#footnote-30)** |
| V monitorovacom období prebiehala spolupráca s hlavným partnerom projektu (TUKE) na vysokej úrovni ako po odbornej, tak aj po administratívno-riadiacej stránke v zmysle a súlade s naplánovanými aktivitami a s dôrazom na naplnenie cieľov projektu. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie** | | | | | |
| Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[[31]](#footnote-31) | **rok** | **1Q** | **2Q** | **3Q** | **4Q** |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  | 1 900 000,00 | 1 500 000,00 |  |

**C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Zoznam príloh k monitorovacej správy** | |
| P.č. | Názov prílohy |
| 1. | Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu |
| 2. | Naplnenie MUP A3.6 Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži |
| 3. | Naplnenie MUP A3.6 Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži |
| 4. | Naplnenie MUP A3.6 Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy |
| 5. | Dokladovanie publikovaných článkov |

**D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA**

|  |
| --- |
| * 1. **Čestné vyhlásenie prijímateľa** |
| Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[[32]](#footnote-32)) čestne vyhlasujem, že:   * všetky mnou uvedené informácie v  predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé, * projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.   Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.  Titul, meno a priezvisko  štatutárneho orgánu prijímateľa: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  Miesto podpisu: ............................................. Dátum podpisu: ..............................................  Podpis štatutárneho orgánu: .............................................................................................................  Titul, meno a priezvisko osoby  zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: RNDr. Jozef Gajdoš, PhD.  Miesto podpisu: ............................................. Dátum podpisu: .............................................  Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .........................................  Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:  E-mail: jozef.gajdos@upjs.sk  Telefón: 055 234 2122 |

1. Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. [↑](#footnote-ref-2)
3. V prípade relevantnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. V prípade OP Výskum a vývoj irelevantné. [↑](#footnote-ref-4)
5. Priebežná / záverečná. [↑](#footnote-ref-5)
6. V zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy. [↑](#footnote-ref-7)
8. V zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení. [↑](#footnote-ref-8)
9. Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok „spolu“)z tab. č. 5 stĺpec b). [↑](#footnote-ref-9)
10. V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“. [↑](#footnote-ref-10)
11. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie). [↑](#footnote-ref-11)
12. Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu). [↑](#footnote-ref-12)
13. Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“. [↑](#footnote-ref-13)
14. Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného   
    v percentách. [↑](#footnote-ref-15)
16. Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré vyjadrujú hodnotu za stanovené referenčné obdobie (napr. rok, mesiac), sa uvádza hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá v závislosti od charakteru ukazovateľa vyjadruje absolútnu zmenu stavu (rozdiel) za predchádzajúce stanovené referenčné obdobie alebo priemernú zmenu stavu stanoveného referenčného obdobia za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. [↑](#footnote-ref-16)
17. V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. [↑](#footnote-ref-17)
18. Merné jednotky vyjadrujeme kumulatívne. V prípade financovania ukazovateľa z viacerých grantov, vyjadruje sa jednotka „podielovo“ (pozri Príručku pre prijímateľa). Jednotky vyjadrujeme zaokrúhlené na dve desatinné miesta s výnimkou mernej jednotky „počet“, ktorá vyjadruje počet osob, tú nevyjadrujeme „podielovo“, ale v kladných celých číslach (0, 1, 2, 3, 4, ...) [↑](#footnote-ref-18)
19. Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. [↑](#footnote-ref-19)
20. Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období. [↑](#footnote-ref-20)
21. Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 [↑](#footnote-ref-21)
22. Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. [↑](#footnote-ref-23)
24. Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. [↑](#footnote-ref-24)
25. Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pojmy „vytvorené pracovné miesto“ a „udržané pracovné miesto“ sú bližšie vysvetlené v Príručke pre prijímateľa NFP v časti „Monitorovanie projektu“ [↑](#footnote-ref-26)
27. Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu. [↑](#footnote-ref-27)
28. Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. [↑](#footnote-ref-28)
29. Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov). [↑](#footnote-ref-29)
30. 1. Uveďte či sa projekt venuje alebo nevenuje problematike životného prostredia,

    2. Uveďte či sa projekt venuje alebo nevenuje problematike zdravotného stavu obyvateľstva,

    3. V prípade relevantnosti uveďte popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu,

    4. Stručne popíšte iné skutočnosti, ktoré považujete za dôležité uviesť a formulár monitorovacej správy Vám to neumožňuje. [↑](#footnote-ref-30)
31. Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie). [↑](#footnote-ref-31)
32. Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa. [↑](#footnote-ref-32)